## Лист1
Расчет потребности в технике и рабочих, согласно календарных сроков выполнения работы. Определение пиков напряженностии работ. Разработка организационно-технологических мероприятий по сокращению потребности в технике и рабочих по срокам выполнения работы.
Требуется
№ технологической операции | Объем работы (условных единиц) | Сроки выполнения работы | Дни (первый и последний день считается) | Норма выработки, в смену (смена 7 часов) | Кол-во рабочих по норме обслуживания | Техника, ед | Рабочие
1 | 220 | 1.05-05.05 |  | 12 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 250 | 1.05-07.05 |  | 10 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 200 | 4.05-8.05 |  | 15 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 240 | 7.05-10.05 |  | 12 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 300 | 10.05-11.05 |  | 50 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 150 | 8.05-12.05 |  | 8 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!